## Sayfa1
Start Date 21/10/2024 | WORK PLAN
Week | Current State | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Procedural Steps |  | 2024-09-30 | 2024-10-07 | 2024-10-14 | 2024-10-21 | 2024-10-28 | 2024-11-04 | 2024-11-11 | 2024-11-18 | 2024-11-25 | 2024-12-02 | 2024-12-09 | 2024-12-16 | 2024-12-23 | 2024-12-30 | 2025-01-06 | 2025-01-13
Team Setup | Completed | bar: 2024-09-30
Project Proposal Form | Completed | bar: 2024-10-07 to 2024-10-14
Project Selection Form | Completed | bar: 2024-10-14
Project Work Plan | Completed | bar: 2024-10-21
Literature Review | Continuing
Marketing Research | Continuing | bar: 2024-10-21 to 2024-11-11
Software Requirements Specification | Continuing | bar: 2024-11-04 to 2024-12-02
Project Webpage | Continuing | bar: 2024-12-02 to 2024-12-09
Software Design Description | Continuing | bar: 2024-12-09 to 2024-12-23
Project Report / Tracking Form | Continuing | bar: 2024-12-30 to 2025-01-06
Presentation | Continuing | bar: 2025-01-06 to 2025-01-13